## JPP Code
No. | Description |  | Code
1 | 10 | MATERIALS | 10
2 | 20 | SUB CONTRACTOR | 20
3 | 30 | HEAVY EQUIPMENT | 30
4 | 40 | RENTAL | 40
5 | 50 | STAFF EXPENSE (Salary) | 50
6 | 60 | OFFICE EXPENSE | 60
7 | 70 | ENTERTAIN | 70
8 | 80 | MISCELLANEOUS | 80
Code ทางด้านบัญชี (ในอนาคต)

## Money forecast
วันที่เงินจะเข้า
1 | เงินสดย่อย | 2026-05-10 | 15000 | 20000 |  |  | 35000
2 | เบิกเงินงานสระบุรี | 2026-05-15 | 90164.83 |  |  |  | 90164.83
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | เงินเบิกเมเดนชา | 2026-06-19 | 20000 | 36000 | 12795 |  | 68795
[6 empty] | ยอดรวม | 193959.83
กระแสเงินสด

## Project Onhand
Item No. | Job No. | Client Name | Work Description | Contract Price | Start Date | Finish Date | % Complete | Profit |  | Invoice Oct 2025 |  |  | % | 2026-03-01 | % | 2026-04-01 | % | 2026-05-01 | % | 2026-06-01 | % | 2026-07-01 | % | 2026-08-01 | % | 2026-09-01 | % | 2026-10-01 | % | 2026-11-01 | % | 2026-12-01 | % | 2027-01-01 | % | 2027-02-01 | % | 2027-03-01 | % | 2027-04-01
[14 empty] | 740100.93 |  | 873629.6 |  | 593927.47 |  | 85000 |  | 85000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | TMD | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Depot ORL MWS | 610770 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 80% | 90% | #VALUE! | 90% | 549693 |  | 50% | 305385 | 40% | 244308 | 10% | 61077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | PK-ESS | งาน Turnkey งานติดตั้งระบบไฟฟ้า UPS โรงพยาบาลการไฟฟ้าสามเสน | 850000 | 2026-03-20 | 2026-05-30 | 10% | 30% | #VALUE! | 30% | 255000 |  |  | 0 | 30% | 255000 | 50% | 425000 | 10% | 85000 | 10% | 85000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | Khun Ma | งานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บนหลังคา 10kW + Battery 21kW | 400000 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 100% | 100% | #VALUE! | 100% | 400000 |  | 50% | 200000 | 50% | 200000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Khun Ken | งานเพิ่มแบตเตอรี่สำหรับโซล่าร์เซลล์บ้าน | 220000 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 0% | 100% | #VALUE! | 100% | 220000 |  | 50% | 112149.53 |  |  | 50% | 107850.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | Khun Koson | งานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บนหลังคา 17.68kW | 235000 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 100% | 100% | #VALUE! | 100% | 235000 |  | 50% | 110000 | 50% | 125000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | กฤชณรงค์ธัญกิจ | งานเปลี่ยนหางปลา สาย SAC 95 | 41888 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 100% | 100% | #VALUE! | 100% | 41888 |  | 30% | 12566.4 | 70% | 29321.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | TMD | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า Dangerous Waste - General Waste | 339693.72 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 50% | 20% | #VALUE! | 20% | 67938.744 |  |  | 0 | 20% | 20000 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | TMD | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า Dangerous Goods | 100000 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 0% | 0% | #VALUE! | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | วังสระปทุม | งานติดตั้งโซล่าร์เซลล์ 10kW | 874000 | 2026-05-06 | 2026-06-30 | 0% |  | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | บ้านคุณเม | งานติดตั้งโซล่าร์เซลล์ 5kW | 122000 | 2026-05-06 | 2026-06-30 | 0% |  | #VALUE! |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3793351.72 |  |  |  |  | #VALUE! |  | 1769519.744 |  |  | 740100.93 |  | 580000
[12 empty] | ค่าใช้จ่าย |  | 501799.224 |  | 1000113.84
[6 empty] | เงินสด | 342422.65 |  | 299904 |  | 299904 | รัชดา 36 | 70% | 209932.8 | บ้านเคน | 161035
[9 empty] | 85000 |  | 85000 | Aof | 50% | 42500 | Aof | 43000
[7 empty] | -159376.574 |  |  |  |  | เงินเดือน |  | 130000 | ออฟฟิศ&เงินเดือน | 150000
[9 empty] | 157888.08 |  | 157888.08 | Overwash | 30% | 47366.424 | APT | 72000
[9 empty] | 480000 |  | 480000 | อั๋น | 15% | 72000 | ท่อ | 44344.55
[15 empty] | APT | 49920
[15 empty] | APT | 124800
[15 empty] | GTI | 345014.29
[15 empty] | ค่าพุกและสตัด | 10000
[15 empty] | ยอดที่ค้างจ่าย | 393035
[15 empty] | ยอดเก็บเงิน | 273629.6

## PC-009 BHP (hidden)
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | Start Date | 2025-06-25
Project Name | BHP Factory |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | 0
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% | [9 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19
Contract Price | 0
Budget Price | 6880000 | [14 empty] | 100
PROFIT | #DIV/0! | ACTUAL | 100% | [7 empty] | No. | Name | Salary | S per Day | ค่าโทรศัพท์ | ค่าอื่นๆ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO |  |  | 1 | พี่เอ็ก | 31500 | 1050 | 1400 | [29 empty] | 14 | 16100 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
[11 empty] | 2 | เอลฟ์ | 21300 | 710 | 1400 | 2000 | [28 empty] | 15 | 14050 | bar: 2025-06-03; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
1 | ค่าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้า | 80 | ค่าดำเนินการ |  | 15000 | K.Kowit | 2025-07-20 |  |  |  | 3 | เฮียนิ้ง | 18500 | 616.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
2 | [10 empty] | 4 | หนึ่ง | 15000 | 500 |  | 1400 | [28 empty] | 14 | 8400 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
3 | [10 empty] | 5 | แอล | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6533.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
4 | [10 empty] | 6 | เวฟ | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
5 | [10 empty] | 78 | บาส | 13000 | 433.3333 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
6 | [10 empty] | 8 | พี่มิ้ว(แอดมิน) | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
7 | [10 empty] | 9 | พี่ดี๋ | 50000 | 1666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
8 | [10 empty] | 10 | พี่เจมส์ | 17000 | 566.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 7933.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
9 | [10 empty] | 11 | อั้ม | 20000 | 666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
10 | [10 empty] | 12 | พี่เต้ย (รายวัน) | 4950 | 450 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6300 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
11 | [10 empty] | 13 | จิว(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
12 | [10 empty] | 14 | บอล(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
13 | [10 empty] | 15 | มุก(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
14 | [10 empty] | 16 | เบนซ์(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 0 | 1900
15 | [10 empty] | 17 | เต๋า(ฝึกงาน) | 2700 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 7600 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
16 | [10 empty] | 18 | เฟียส(ฝึกงาน) | 2200 | 200 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 5700 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
17 | [10 empty] | 19 | ฟลุ๊ค(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 19 | 3420 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
18 | [10 empty] | 20 | เจมส์(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
19 | [10 empty] | 21 | นาย(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
20 | [10 empty] | 22 | ดิว(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
21 | [10 empty] | 23 | น็อต(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
22 | [10 empty] | 24 | อาม(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
23 | [45 empty] | 89976.6667
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|  |  |  | TOTAL COST | 15000
|  |  |  | BALANCE | 6865000
|  |  |  | All BALANCE | 99.78%
Job. Code. | 0
Contract Price | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 4900000 | 0 | 4900000 |  |  | 3142401 | 2644700
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 1700000 | 0 | 1700000 |  |  | 2862401
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 30000 | 0 | 30000
4 | 40 |  | RENTAL | 30000 | 0 | 30000
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 120000 | 0 | 120000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 30000 | 0 | 30000
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 30000 | 0 | 30000
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 40000 | 15000 | 25000
|  |  | Total | 6880000 | 15000 | 6865000
|  |  | % Profit | #DIV/0!
|  |  | Total Profit | #DIV/0!
|  |  | Gross Profit | -15000
5%
| 10 | 1586758.37 |  | -750
1680045
2395153.08
110550
983133.69
6755640.14
| 20 | 272504.13
741860.99
937577.84
40000
482416.9
2474359.86

## PC-008 JINHAI (hidden)
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | Start Date | 2025-06-25
Project Name | JINHAI Factory |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% | [9 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19
Contract Price | 42000
Budget Price | 10090000 | [14 empty] | 100
PROFIT | -23924% | ACTUAL | 100% | [7 empty] | No. | Name | Salary | S per Day | ค่าโทรศัพท์ | ค่าอื่นๆ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO |  |  | 1 | พี่เอ็ก | 31500 | 1050 | 1400 | [29 empty] | 14 | 16100 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
[11 empty] | 2 | เอลฟ์ | 21300 | 710 | 1400 | 2000 | [28 empty] | 15 | 14050 | bar: 2025-06-03; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
1 | ค่าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์การไฟฟ้า | 80 | ค่าดำเนินการ |  | 15000 | K.Kowit | 2025-07-20 |  |  |  | 3 | เฮียนิ้ง | 18500 | 616.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
2 | [10 empty] | 4 | หนึ่ง | 15000 | 500 |  | 1400 | [28 empty] | 14 | 8400 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
3 | [10 empty] | 5 | แอล | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6533.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
4 | [10 empty] | 6 | เวฟ | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
5 | [10 empty] | 78 | บาส | 13000 | 433.3333 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
6 | [10 empty] | 8 | พี่มิ้ว(แอดมิน) | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
7 | [10 empty] | 9 | พี่ดี๋ | 50000 | 1666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
8 | [10 empty] | 10 | พี่เจมส์ | 17000 | 566.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 7933.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
9 | [10 empty] | 11 | อั้ม | 20000 | 666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
10 | [10 empty] | 12 | พี่เต้ย (รายวัน) | 4950 | 450 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6300 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
11 | [10 empty] | 13 | จิว(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
12 | [10 empty] | 14 | บอล(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
13 | [10 empty] | 15 | มุก(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
14 | [10 empty] | 16 | เบนซ์(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 0 | 1900
15 | [10 empty] | 17 | เต๋า(ฝึกงาน) | 2700 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 7600 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
16 | [10 empty] | 18 | เฟียส(ฝึกงาน) | 2200 | 200 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 5700 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
17 | [10 empty] | 19 | ฟลุ๊ค(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 19 | 3420 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
18 | [10 empty] | 20 | เจมส์(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
19 | [10 empty] | 21 | นาย(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
20 | [10 empty] | 22 | ดิว(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
21 | [10 empty] | 23 | น็อต(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
22 | [10 empty] | 24 | อาม(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
23 | [45 empty] | 89976.6667
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|  |  |  | TOTAL COST | 15000
|  |  |  | BALANCE | 10075000
|  |  |  | All BALANCE | 99.85%
Job. Code. | TMD-2601/001
Contract Price | 42000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 7580000 | 0 | 7580000 |  |  | 3142401 | 2644700
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 2000000 | 0 | 2000000 |  |  | 2632401
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 50000 | 0 | 50000
4 | 40 |  | RENTAL | 50000 | 0 | 50000
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 300000 | 0 | 300000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 40000 | 0 | 40000
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 30000 | 0 | 30000
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 40000 | 15000 | 25000
|  |  | Total | 10090000 | 15000 | 10075000
|  |  | % Profit | -23924%
|  |  | Total Profit | -10048000
|  |  | Gross Profit | 27000
5%
| 10 | 130220 |  | 1350
932447
2509637.95
657729.56
1711164.99
1748525.78
1193507.68
253400
1315322.86
70361
10522316.82
| 20 | 75000
102500
156474.88
183719
912852.76
953738.62
390501.84
100000
451699.78
34447.6
3360934.48

## PC-007 บ้านลาดกระบัง (hidden)
Factory/Company | Unity System Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-06-01
Project Name | งานค่าแรงผู้รับเหมา รพ.ภัทรเวช |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | UNT-2601/001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 143840.18
Budget Price | 0
PROFIT | 100% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | N.R.E | 10 | ราง Cable tray | SUV-250107744 | 9469.1 | K.Kowit | 2025-06-25 | PO2025060023
2 | บริษัท สยาม โคสทอล อินเตอร์เทรด จำกัด | 10 | MDB Panel | 0267LC68SC | 57500 | K.Kowit | 2025-06-24 | PO2025060021
3 | N.R.E | 10 | ท่ออ่อน PVC. | SUV-250106117 | 12900 | K.Kowit | 2025-05-21 | PO2025050011
4 | N.R.E | 10 | Fitting ราง Cable Tray | SUV-250109340 | 4188.8 | K.Kowit | 2025-06-25 | PO2025080001
5 | N.R.E | 10 | Load Center | SUV-250107045 | 46196.8 | K.Kowit | 2025-06-12 | PO2025060012
6
|  |  |  | TOTAL COST | 130254.7
|  |  |  | BALANCE | -130254.7
|  |  |  | All BALANCE | #DIV/0!
Job. Code. | UNT-2601/001
Contract Price | 143840.18
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 130254.7 | -130254.7
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 0 | 0 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 0 | 130254.7 | -130254.7
|  |  | % Profit | 100%
|  |  | Total Profit | 143840.18
|  |  | Gross Profit | 13585.48

## XP-001 งานนครนายก (hidden)
Factory/Company | บริษัท เจตภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด |  |  |  |  | Start Date | 2025-06-10
Project Name | งานติดตั้งคอนโด The Line Vibe ห้อง549 |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | JEP-2601/001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% | [15 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19
Contract Price | 12000
Budget Price | 98300 | [20 empty] | 100
PROFIT | -719.2% | ACTUAL | 100% | [13 empty] | No. | Name | Salary | S per Day | ค่าโทรศัพท์ | ค่าอื่นๆ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | [8 empty] | 1 | พี่เอ็ก | 31500 | 1050 | 1400 | [29 empty] | 14 | 16100 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
[17 empty] | 2 | เอลฟ์ | 21300 | 710 | 1400 | 2000 | [28 empty] | 15 | 14050 | bar: 2025-06-03; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
1 | NRE | 10 | ราคาราง Cable Tray |  | 35608.8 | K.Kowit | 2025-06-13 | PO2025060014 | [8 empty] | 3 | เฮียนิ้ง | 18500 | 616.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
2 | บริษัท สยาม โคสทอล อินเตอร์เทรด จำกัด | 10 | มิเตอร์ Digitakl Meter Schneider |  | 5500 | K.Kowit | 2025-06-17 | PO2025060018 | [8 empty] | 4 | หนึ่ง | 15000 | 500 |  | 1400 | [28 empty] | 14 | 8400 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
3 | บริษัท สยาม โคสทอล อินเตอร์เทรด จำกัด | 10 | Steel Plate |  | 10000 | K.Kowit | 2025-06-25 | PO2025060022 | [8 empty] | 5 | แอล | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6533.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
4 | ซื้อของทั่วไป | 10 |  |  | 3000 | Sarawut | 2025-06-25 | [9 empty] | 6 | เวฟ | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
5 | ทีมงาน SEE พี่โจ๊ส | 20 |  |  | 32000 | K.Kowit | 2025-06-25 | [9 empty] | 78 | บาส | 13000 | 433.3333 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
6 |  | 10 | ค่าน้ำมัน |  | 500 | K.Kowit | 2025-07-09 | [9 empty] | 8 | พี่มิ้ว(แอดมิน) | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
7 |  | 10 | ค่าเหล็ก |  | 1240 | K.Kowit | 2025-07-09 | [9 empty] | 9 | พี่ดี๋ | 50000 | 1666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
8 |  | 10 | ค่าเหล็ก |  | 240 | K.Kowit | 2025-07-09 | [9 empty] | 10 | พี่เจมส์ | 17000 | 566.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 7933.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
9 |  | 10 | ซื้อแผ่นเหล็กเพิ่มอีก 2 แผ่น |  | 2000 | K.Kowit | 2025-07-09 | [9 empty] | 11 | อั้ม | 20000 | 666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
10 |  | 50 | ค่าแรงทีมงาน |  | 5307 | K.Kowit | 2025-07-09 |  |  |  | 668 | 2004 | 3 | 83.5 | 10 | 835 | 12 | พี่เต้ย (รายวัน) | 4950 | 450 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6300 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
11 |  | 50 | ค่าน้ำมันรถ |  | 2000 | K.Kowit | 2025-07-09 |  |  |  | 468 | 468 | 1 |  |  |  | 13 | จิว(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
12 | ฮาร์ดแวร์เฮาส์ | 10 | ค่าสี และแผ่นเหล็ก |  | 976 | K.Kowit | 2025-07-09 | [9 empty] | 14 | บอล(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
13 | [11 empty] | 3307 |  |  |  |  | 15 | มุก(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
14 | [10 empty] | 2000 | [5 empty] | 16 | เบนซ์(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 0 | 1900
15 | [16 empty] | 17 | เต๋า(ฝึกงาน) | 2700 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 7600 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
16 | [16 empty] | 18 | เฟียส(ฝึกงาน) | 2200 | 200 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 5700 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
17 | [16 empty] | 19 | ฟลุ๊ค(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 19 | 3420 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
18 | [16 empty] | 20 | เจมส์(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
19 | [16 empty] | 21 | นาย(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
20 | [16 empty] | 22 | ดิว(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
21 | [16 empty] | 23 | น็อต(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
22 | [16 empty] | 24 | อาม(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
23 | [51 empty] | 89976.6667
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|  |  |  | TOTAL COST | 98371.8
|  |  |  | BALANCE | -71.8
|  |  |  | All BALANCE | -0.07304%
Job. Code. | JEP-2601/001
Contract Price | 12000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 60000 | 59064.8 | 935.2 |  |  | 3142401 | 2644700
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 32300 | 32000 | 300 |  |  | 3136401
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 6000 | 7307 | -1307
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 98300 | 98371.8 | -71.8
|  |  | % Profit | -719.2%
|  |  | Total Profit | -86300
|  |  | Gross Profit | -86371.8 | -719.8%
5%
-4318.59

## MC-002 Udonthani (hidden)
Factory/Company | Mc.Tric Public Company Limited |  |  |  |  | Start Date | 2025-06-25
Project Name | 22kV. Pole and Underground project |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | PKE-2500/002
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% | [9 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19
Contract Price | 7000
Budget Price | 5867101 | [14 empty] | 100
PROFIT | -83716% | ACTUAL | 100% | [7 empty] | No. | Name | Salary | S per Day | ค่าโทรศัพท์ | ค่าอื่นๆ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO |  |  | 1 | พี่เอ็ก | 31500 | 1050 | 1400 | [29 empty] | 14 | 16100 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
[11 empty] | 2 | เอลฟ์ | 21300 | 710 | 1400 | 2000 | [28 empty] | 15 | 14050 | bar: 2025-06-03; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
1 | ตั๋วเครื่องบิน | 80 | บินไปสำรวจหน้างานก่อนเสนอราคา |  | 8000 | K.Kowit | 2025-05-25 |  |  |  | 3 | เฮียนิ้ง | 18500 | 616.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
2 | ตั๋วเครื่องบิน | 80 | บินไปประชุมกับลูกค้า Kick Off Meeting |  | 3254 | K.Kowit | 2025-05-25 |  |  |  | 4 | หนึ่ง | 15000 | 500 |  | 1400 | [28 empty] | 14 | 8400 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
3 | ร้านเช่ารถ | 80 | ค่าเช่ารถ |  | 4300 | K.Kowit | 2025-06-16 |  |  |  | 5 | แอล | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6533.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
4 | ร้านเช่ารถ | 80 | ค่าซ่อมรถเช่า |  | 3000 | K.Kowit | 2025-06-16 |  |  |  | 6 | เวฟ | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
5 | โรงแรมบีทู | 80 | ค่าโรงแรม |  | 855 | K.Kowit | 2025-06-18 |  |  |  | 78 | บาส | 13000 | 433.3333 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
6 | โรงแรม UD | 80 | ค่าโรงแรม |  | 850 | K.Kowit | 2025-06-18 |  |  |  | 8 | พี่มิ้ว(แอดมิน) | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
7 | บริษัท เค.ที.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 1112 จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 20 | งาน UG และลากสาย XLPE |  | 2644700 | K.Kowit | 2025-06-16 | PO2025060015 |  |  | 9 | พี่ดี๋ | 50000 | 1666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
8 | บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด | 10 | ค่าเสาไฟ และคอร์น คอนกรีต |  | 562400 | K.Kowit | 2025-07-03 | PO2025070004 |  |  | 10 | พี่เจมส์ | 17000 | 566.6667 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 7933.3333 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
9 |  | 80 | เลี้ยงลูกค้า |  | 17760 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 11 | อั้ม | 20000 | 666.6667 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
10 |  | 80 | ทางด่วน เดินทางไปกลับอุดรธานี |  | 145 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 12 | พี่เต้ย (รายวัน) | 4950 | 450 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 6300 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
11 | ค่าน้ำมัน | 80 | ค่าน้ำมัน เดินทางไปกลับอุดรธานี |  | 405 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 13 | จิว(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
12 | ค่าน้ำมัน | 80 | ค่าน้ำมัน เดินทางไปกลับอุดรธานี |  | 377 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 14 | บอล(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
13 | ค่าน้ำมัน | 80 | ค่าน้ำมัน เดินทางไปกลับอุดรธานี |  | 380 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 15 | มุก(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
14 | ค่าน้ำมัน | 80 | ค่าน้ำมัน เดินทางไปกลับอุดรธานี |  | 400 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 16 | เบนซ์(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 0 | 1900
15 | โรงแรม B2 | 50 | ค่าห้องพัก 1 |  | 540 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 17 | เต๋า(ฝึกงาน) | 2700 | 300 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 7600 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
16 | โรงแรม B2 | 50 | ค่าห้องพัก 2 |  | 620 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 18 | เฟียส(ฝึกงาน) | 2200 | 200 |  | 1900 | [28 empty] | 19 | 5700 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
17 | ซื้อของใช้ในไซด์ | 10 | ค่ารองเท้าและของใช้ในไซด์ |  | 3559.06 | K.Kowit | 2025-07-29 |  |  |  | 19 | ฟลุ๊ค(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 19 | 3420 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
18 | [10 empty] | 20 | เจมส์(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
19 | [10 empty] | 21 | นาย(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
20 | [10 empty] | 22 | ดิว(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0
21 | [10 empty] | 23 | น็อต(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1400 | [28 empty] | 0 | 1400
22 | [10 empty] | 24 | อาม(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [28 empty] | 14 | 2520 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-24
23 | [12 empty] | 262510 | [32 empty] | 89976.6667
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|  |  |  | TOTAL COST | 3251545.06
|  |  |  | BALANCE | 2615555.94
|  |  |  | All BALANCE | 44.58%
Job. Code. | PKE-2500/002
Contract Price | 7000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 2542401 | 565959.06 | 1976441.94 |  |  | 3142401 | 2644700
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 2724700 | 2644700 | 80000 |  |  | 2542401
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 160000 | 0 | 160000
4 | 40 |  | RENTAL | 30000 | 0 | 30000
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 300000 | 1160 | 298840
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 20000 | 0 | 20000
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 30000 | 0 | 30000
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 60000 | 39726 | 20274
|  |  | Total | 5867101 | 3251545.06 | 2615555.94
|  |  | % Profit | -83716%
|  |  | Total Profit | -5860101
|  |  | Gross Profit | -3244545.06
5%
-162227.253

## PPC-001 Nestle (hidden)
Factory/Company | Prime Power Construction |  |  |  |  | Start Date | 2025-05-01
Project Name | 22kV. Pole installation |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | SUT-2500/001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% | [12 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15
Contract Price | 37500
Budget Price | 1397000 | [17 empty] | 100 | [25 empty] | 100
PROFIT | -3625% | ACTUAL | 100% | [10 empty] | No. | Name | Salary | S per Day | ค่าโทรศัพท์ | ค่าอื่นๆ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | [5 empty] | 1 | พี่เอ็ก | 31500 | 1050 | 1400 | [24 empty] | 15 | 32900 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 19800 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
[14 empty] | 2 | เอลฟ์ | 21300 | 710 | 1400 | 2000 | [23 empty] | 12 | 11920 | 0 | [20 empty] | 0 | 1400 | bar: 2025-06-03; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-20
1 | Siriprapa | 10 | PQM meter / EDMI Panel | 68/05-05A-R1 | 222000 | K.Kowit | [7 empty] | 3 | เฮียนิ้ง | 18500 | 616.6667 |  | 1500 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
2 | Precise | 10 | อุปกรณ์ HV | PO2025050018 | 316060 | K.Kowit | [7 empty] | 4 | หนึ่ง | 15000 | 500 |  | 1500 | [23 empty] | 15 | 16500 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 9600 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
3 | บริษัท ธราดล 2555 จำกัด | 20 | จ้างตัดคอนกรีต | PO2025060004 | 8800 | K.Kowit | [7 empty] | 5 | แอล | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [23 empty] | 15 | 7000 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 9066.6667 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
4 | หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ (อยุธยา) | 10 |  | 999INV-2506-0160 | 1046.73 | K.Kowit | [7 empty] | 6 | เวฟ | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5 | เช่าเครื่องตัดปูน | 40 |  | QR-00184228 | 1121.5 | K.Kowit | [7 empty] | 78 | บาส | 13000 | 433.3333 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
6 | ส.อรุน | 10 | เสาคอนกรีต | QT-25001984 | 235239.5 | K.Kowit | [7 empty] | 8 | พี่มิ้ว(แอดมิน) | 14000 | 466.6667 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7 | ซ่อมรถ | 30 | ซ่อมรถสว่าน | BL2025060012 | 17500 | K.Kowit | [7 empty] | 9 | พี่ดี๋ | 50000 | 1666.6667 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
8 | ร้านนครสวรรค์ | 10 | หัวเพชร เจาะดิน |  | 3500 | K.Kowit | [7 empty] | 10 | พี่เจมส์ | 17000 | 566.6667 |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0
9 | ร้านค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง | 10 | ชะแลง ไม้กวาด กรรไกรตัดเหล็ก |  | 1093.46 | K.Kowit | [7 empty] | 11 | อั้ม | 20000 | 666.6667 |  | 1500 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
10 | ร้านค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง | 10 | กระสอบปุ๋ย |  | 168.22 | K.Kowit | [7 empty] | 12 | พี่เต้ย (รายวัน) | 4950 | 450 |  | 0 | [23 empty] | 15 | 6750 | 1500 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 8250 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
11 | SSI | 10 | ชุด KIT ต่อสาย 3M |  | 2200 | K.Kowit | [7 empty] | 13 | จิว(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
12 | ฮาร์ดแวร์เฮาส์ | 10 | เครื่องมือต่อสายไฟ |  | 1102.1 | K.Kowit | [7 empty] | 14 | บอล(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
13 | ณัฐภูมิ อีควิปเม้นท์ จำกัด | 10 | ลูกถ้วยหัวเสา และเหล็ก คอร์น |  | 210608.1 | K.Kowit | [7 empty] | 15 | มุก(ฝึกงาน) | 3300 | 300 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
14 | กิจพูนชัย จำกัด | 10 | น๊อตประกอบหัวเสา |  | 42061 | K.Kowit | [7 empty] | 16 | เบนซ์(ฝึกงาน300) | 3300 | 300 |  | 1700 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
15 |  | 30 | ค่าซ่อมรถลุงชาย |  | 8000 | K.Kowit | [7 empty] | 17 | เต๋า(ฝึกงาน) | 2700 | 300 |  | 2000 | [23 empty] | 17 | 7100 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21
16 | ค่าแรง | 50 | ค่าแรงคนทำงานทั้งหมด |  | 159886.6667 | K.Kowit | [7 empty] | 18 | เฟียส(ฝึกงาน) | 2200 | 200 |  | 2000 | [23 empty] | 20 | 6000 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 4800 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
17 | บ้านดินทอง | 50 | ค่าที่พัก 1 เดือน |  | 13500 | K.Kowit | เริ่มพักวันที่ 9/6/2025 | [6 empty] | 19 | ฟลุ๊ค(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [23 empty] | 20 | 3600 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 4480 | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07; 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
18 | Precise | 10 | Dropfuse 200A | PO2025060020 / QNT-2525-02635 | 13800 | K.Kowit | 2025-07-12 | [6 empty] | 20 | เจมส์(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1500 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
19 | บริษัท สุขี เครน จำกัด | 30 | ค่าซ่อมเกียร์ฝาก สาย PTO พร้อมก้ามปู น้ำมันเกียร์ | BL2025060026 | 11500 | K.Kowit | 2025-07-12 | [6 empty] | 21 | นาย(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [23 empty] | 15 | 2700 | 1600 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 16 | 4480 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
20 | บริษัท อรุณค้าเหล็ก จำกัด | 10 | เหล็กซีรางน้ำ 75มม. | J680702015 | 2310 | K.Kowit | 2025-07-12 | [6 empty] | 22 | ดิว(ฝึกงาน) | 1440 | 180 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
21 | บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด | 10 | ท่อน้ำ HDPE และข้อต่อ |  | 799 | K.Kowit | 2025-07-12 | [6 empty] | 23 | น็อต(ฝึกงาน) | 2160 | 180 |  | 1500 | [23 empty] | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
22 | หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ (อยุธยา) | 10 | อุปกรณ์ทั่วไป เครื่องมือ |  | 450 | K.Kowit | 2025-07-12 | [6 empty] | 24 | อาม(ฝึกงาน) | 1980 | 180 |  | 0 | [23 empty] | 15 | 2700 | 300 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 3 | 840 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-14; 2025-06-16 to 2025-06-21; 2025-06-23 to 2025-06-25
23 | หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ (อยุธยา) | 10 | อุปกรณ์ทั่วไป เครื่องมือ |  | 320 | K.Kowit | 2025-07-12 | [36 empty] | 97170 | [22 empty] | 62716.6667
24 | ร้านขายของแถวบางคล้า | 10 | Snake guard |  | 15000 | K.Kowit | 2025-07-12 |  |  | 38060.9375 | 38060.9375 | 2013814174 | กสิกร (ถวิล)
25 |  | 70 | ค่าเลี้ยงข้าวลูกค้า |  | 5610 | K.Kowit | 2025-07-12 |  |  | 20268.75 | 20268.75 | 1152673074 | กสิกร(สิรภพ) | [30 empty] | 159886.6667
26 |  | 20 | ค่าจ้างทีมงานเร่งด่วนสำหรับงานชัตดาวน์ |  | 15000 | K.Kowit | ทำงานวันที่ 12/08/2025 |  |  | 17275 | 17275 | 1951329262 | กสิกร (อดิศักดิ์)
27 |  | 20 | ค่า Setting Relay |  | 5000 | K.Kowit | 2025-07-12 |  |  | 6693.75 | 6693.75 | 0461948944 | กสิกร(ดำรงศักดิ์ นิวาสรัมย์)
28 |  | 70 | เลี้ยงปิดไซด์ |  | 7000 | K.Kowit | 2025-07-12 |  | 2 | 6671.875 | 13343.75 | 0893870970 | กสิกร(นันทพร) แฟน
29 | N.R.E | 10 | ค่าหางปลา และ กราวด์ Rod |  | 3104.81 | K.Kowit | 2025-07-12 |  | 2 | 5322.5 | 10645 | 0623566064 | กสิกร (เกียรติยศ)
30 | บริษัท พนัส เอ็นจิเนียร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 10 | สลิง 25 |  | 4080 | K.Kowit | 2025-07-12 |  | 2 | 3315 | 6630 | 2048224310 | กสิกร (ศตวรรช)
31 | หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ (อยุธยา) | 10 | โฮซอ |  | 186.92 | K.Kowit | 2025-07-12 |  | 2 | 4502.75 | 9005.5 | 2093776650 | กสิกร (จิรวัฒน์)
32 | หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ (อยุธยา) | 10 | ปากกา คัดเตอร์ ฉากจับไม้ |  | 112.5 | K.Kowit | 2025-07-12 |  |  |  | 121922.6875
33 | หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ (อยุธยา) | 10 | Box ยางพร้อมเต้ารับ |  | 420.56 | K.Kowit | 2025-07-12
34 | บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด | 10 | เหล็กเส้น และลวดผูกเหล็ก |  | 1869.16 | K.Kowit | 2025-07-12
35 |  | 10 | ค่าคอนกรีต |  | 6000 | K.Kowit | 2025-07-21
36 |  | 10 | ค่าสเนกการ์ด |  | 11800 | K.Kowit | 2025-07-14
37 | ช่างน้อย | 20 | อบรมเซฟตี้ ช่างน้อย |  | 6000 | K.Kowit | 2025-07-22
38 |  | 20 | ค่า Site test |  | 5000 | K.Kowit | 2025-07-12
39
|  |  |  | TOTAL COST | 1359250.2267
|  |  |  | BALANCE | 37749.7733
|  |  |  | All BALANCE | 2.702%
Job. Code. | SUT-2500/001
Contract Price | 37500
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 1200000 | 1095332.06 | 104667.94
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 10000 | 39800 | -29800
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 97000 | 37000 | 60000
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 1121.5 | -1121.5
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 90000 | 173386.6667 | -83386.6667
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 12610 | -12610
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1397000 | 1359250.2267 | 37749.7733
|  |  | % Profit | -3625%
|  |  | Total Profit | -1359500
|  |  | Gross Profit | -1321750.2267 | -3525%
5%
-66087.5113

## PC-006 JOWLE (hidden)
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | Start Date | 2024-02-14
Project Name | JOWLE Factory |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | UNT-2500/001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 371100
Budget Price | 9862000
PROFIT | -2558% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | NRE | 10 | สายไฟ FRC สำหรับระบบ Fire Alarm | SUV-250103489 | 78720 | K.Kowit | 2025-03-19
2 | บริษัท คว๊อด อิเลคทริค จำกัด | 10 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมัน | QT20250304150 | 395000 | k.milk | 2025-04-01
3 | N.R.E | 10 | สาย Max-foh-l 1x2.5 sqmm. | SUV-250103784 | 78720 | k.milk | 2025-04-01
4 | เมธีกุล จำกัด | 10 | สายไฟ THW 1.5 MM^2 | QT68030968 | 5854.8 | k.milk | 2025-04-01
5 | เมธีกุล จำกัด | 10 | 60227 IEC01 THW | QT68030868 | 2114343.66 | k.milk | 2025-04-01
6 | สรรพากร | 60 | Duty Stamp |  | 13800 | K.Kowit
7 | ค่าแรงพี่แมน | 20 | ค่าแรงพี่แมนสำหรับทั้งโครงการ |  | 1150000 | K.Kowit | 2025-04-22
8 | N.R.E | 10 | Wireway 100x100 | SUV-250106361 | 106275 | K.Kowit | 2025-05-29 | PO2025050024
9 | N.R.E | 10 | สายทนไฟ | SUV-250106381 | 23616 | K.Kowit | 2025-05-26
10 | บริษัทไทคิน สตีล จำกัด | 10 | สตัด หัวน๊อต | QT0036013 | 9705.16 | K.Kowit | 2025-05-26
11 | N.R.E | 10 | THW 2.5 Sq.mm. | SUV-250106333 | 30030 | K.Kowit | 2025-05-26
12 | N.R.E | 10 | ท่ออ่อน ขาว | SUV-250106291 | 4755 | K.Kowit | 2025-05-26
13 | บริษัทไทคิน สตีล จำกัด | 10 | สกรูเกลียวเหล็ก 7x1.1/2" | QT0035903 | 1044.75 | K.Kowit | 2025-05-21
14 | N.R.E | 10 | ท่ออ่อน ขาว | SUV-250105440 | 25107 | K.Kowit | 2025-05-06 | PO2025050002
15 | N.R.E | 10 | ท่อ EMT 1/2" | SUV-250107305 | 25935 | K.Kowit | 2025-06-17 | PO2025060017
16 | N.R.E | 10 | รางซีตื้น ท่อเหล็ก แคล้มปะกับ | SUV-250107216 | 31577.2 | K.Kowit | 2025-06-17 | PO2025060016
17 | N.R.E | 10 | Wireway 100x100 | SUV-250106549 | 14235 | K.Kowit | 2025-06-02 | PO2025060003
18 | N.R.E | 10 | DB Panel for Office | SUV-250107837 | 41949.6 | K.Kowit | 2025-06-27 | PO2025060027
19 | N.R.E | 10 | พุกดรอปอิน | QT0036688 | 4650 | K.Kowit | 2025-06-26 | PO2025060026
20 | N.R.E | 10 | ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT 1/2" | SUV-250102205 | 101080 | K.Kowit | 2025-06-26 | PO2025060025
21 | N.R.E | 10 | แคล้มปะกับ รางไวเวย์ 100x100 | SUV-250107806 | 80893.16 | K.Kowit | 2025-06-26 | PO2025060024
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
|  |  |  | TOTAL COST | 4337291.33
|  |  |  | BALANCE | 5524708.67
|  |  |  | All BALANCE | 56.02%
Job. Code. | UNT-2500/001
Contract Price | 371100
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 7500000 | 3173491.33 | 4326508.67
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 1480000 | 1150000 | 330000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 400000 | 0 | 400000
4 | 40 |  | RENTAL | 180000 | 0 | 180000
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 242000 | 0 | 242000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 25000 | 13800 | 11200
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 15000 | 0 | 15000
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 20000 | 0 | 20000
|  |  | Total | 9862000 | 4337291.33 | 5524708.67
|  |  | % Profit | -2558%
|  |  | Total Profit | -9490900
|  |  | Gross Profit | -3966191.33

## PC-005 SHIN FONG (hidden)
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | 0 | 2024-02-14
Project Name | SHIN FONG Factory |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | SF-001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 26000
Budget Price | 2930000
PROFIT | -11169% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date
1 | เมธีกุล จำกัด | 10 | สายไฟ 60227 IEC01 THW | QT68030869 | 546041.2 | k.milk | 2025-04-01
2 | บริษัท คว็อด อิเลคทริค จำกัด | 10 | หม้อแปลง 500kVA | QT2025050132 | 245000 | K.Kowit | 2025-05-21
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
|  |  |  | TOTAL COST | 791041.2
|  |  |  | BALANCE | 2138958.8
|  |  |  | All BALANCE | 73%
Job. Code. | QMP-2500/001
Contract Price | 26000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 1800000 | 791041.2 | 1008958.8
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 500000 | 0 | 500000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 50000 | 0 | 50000
4 | 40 |  | RENTAL | 30000 | 0 | 30000
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 450000 | 0 | 450000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 60000 | 0 | 60000
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 20000 | 0 | 20000
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 20000 | 0 | 20000
|  |  | Total | 2930000 | 791041.2 | 2138958.8
|  |  | % Profit | -11169%
|  |  | Total Profit | -2904000
|  |  | Gross Profit | -765041.2

## PC-004 อาคาร D (hidden)
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | Start Date | 2024-02-14
Project Name | มาบตาพุต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อาคาร D และ อาคาร A |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | PKE-2500/001 | [6 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  | PA6800158
Contract Price | 32460
Budget Price | 256000 | [6 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | -688.7% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date
[9 empty] | 2520000 | 0 | 397867.06 | 513604.21 | 3431471.27
| N.R.E | 10 | Cable THW 2.5 | SUV-250106507 | 28210 | K.Kowit | 2025-04-01
| N.R.E | 10 | สาย Max-foh-l 1x2.5 sqmm. | SUV-250107052 | 13120 | K.Kowit | 2025-06-12
|  |  |  | TOTAL COST | 41330
|  |  |  | BALANCE | 214670
|  |  |  | All BALANCE | 83.86%
Job. Code. | PKE-2500/001
Contract Price | 32460
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[9 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 130000 | 41330 | 88670 |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 86000 | 0 | 86000 |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 10000 | 0 | 10000 | [6 empty] | 0
|  |  | Total | 256000 | 41330 | 214670 | [6 empty] | 0
|  |  | % Profit | -688.7%
|  |  | Total Profit | -223540 |  |  |  |  | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | -8870

## ค่าใช้จ่ายออฟฟิศ
Office Expense
ตั้งงบ | 50000
Item No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date
1 |  | 60 | ค่าป้ายบริษัท |  | 800 | K.Kowit | 2025-08-30
2 |  | 60 | ค่าตรายาง |  | 660 | K.Kowit | 2025-09-01
3 |  | 60 | ค่าบัญชี ค่าธรรมเนียมเปิดบริษัท |  | 8000 | K.Kowit | 2025-09-01
4 |  | 60 | เสื้อช็อปบริษัท |  | 1404 | K.Kowit | 2025-09-22
5 |  | 60 | เสื้อช็อปบริษัท |  | 4815 | K.Kowit | 2025-09-22
6 |  | 60 | นามบัตรพิมพ์ 1 ด้าน |  | 250 | K.Kowit | 2025-09-22
7 |  | 10 | ค่าเครื่องมือ สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียร |  | 3868 | K.Kowit | 2025-09-22
8 |  | 20 | บัญชี เดือน 10 |  | 1500 | K.Kowit | 2025-12-26
9 |  | 20 | บัญชี เดือน 11 |  | 1500 | K.Kowit | 2025-12-26
10 |  | 10 | ค่าชุดประแจ คีมย้ำ ใบตัด ใบเจียร |  | 1043 | K.Kowit | 2025-12-26
11 |  | 10 | แคมป์ มิเตอร์ |  | 1200 | K.Kowit | 2025-12-26
12 |  | 10 | ค่าซองจดหมาย ซองน้ำตาล |  | 643 | K.Kowit | 2025-12-26
13 |  | 60 | ค่าป้ายรับสมัครงาน |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-28
14 |  | 60 | ค่าส่งป้าย |  | 234 | K.Kowit | 2025-12-28
15 |  | 60 | ค่ากระดาษ A4 | 3792 | 61 | K.Kowit | 2026-01-15
16
17
18
19
20
21
22
|  |  |  | TOTAL COST | 26978 | ยอดรวมไม่รวมค่าออฟฟิศ
|  |  |  | BALANCE | 23022
|  |  |  | ใช้เงินไปแล้ว | 53.96%
|  |  |  | ยอดกำไรบริษัท | 213147.7202
|  |  |  | ยอดคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายออฟฟิศ | 186169.7202
|  |  | ค่ามัดจำออฟฟิศ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน 15,000 บาท เงินประกัน 3 เดือน 16,000 x 3 = 48,000 บาท ชำระรวม 63,000 บาท ทำสัญญาเริ่มข้าพัก 10 มกราคม 2025 |  | 63000 | K.Kowit | 2025-12-26
Job. Code. | PEK-2500/001
Budget | 20000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 8000 | 6754 | 1246
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 5000 | 3000 | 2000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT |  | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL |  | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE |  | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 20000 | 17224 | 2776
7 | 70 |  | ENTERTAIN |  | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS |  | 0 | 0
|  |  | Total | 33000 | 26978 | 6022

## All Job balance report
No. | Job Code | Offer No. | Client | Project Name (เพิ่ม) | Description | Contact price | Budget | % profit | Profit | Balance from record | Gross Profit กำไรหลังหักค่าใช้จ่าย | INVOICE | INVOICE ค้างจ่าย | กำหนดจ่าย | งานเสร็จแล้ว | ค่าแรง โกวิท 25% ของกำไร | รับค่าจ้างแล้ว | จ่ายแล้ว | Gross Profit | Inchart | Job Complete
1 | PEK-2500/001 | QTE-DDP-20250006 | บริษัท เป็นเอก เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง จำกัด |  | เปลี่ยนหลอดไฟไฮเบย์ CP Warehouse | 66000 | 58500 | 11.36% | 7500 | -3658.64 | 3841.36 | 100% | 0% |  | 100% | 960.34 | 2025-12-06 | 960.34 | 5.82% | 1 | 100%
2 | JPP-2500/001 | QTE-DDP-20250004 | Jatupaspol Co., Ltd. |  | งานค่าแรงติดตั้ง โรงงาน ช.ไพรศาล | 330000 | 325000 | 1.515% | 5000 | 0 | 5000 | 80% | 20% | 2025-12-30 | 100% |  |  |  | 1.515% | 1 | 80%
3 | PEK-2500/002 | QTE-DDP-20250007 | บริษัท ทีจี คอนโทรล จำกัด |  | เปลี่ยน ACB Big-C Udonthani | 163000 | 149500 | 8.282% | 13500 | 9483 | 22983 | 100% | 0% |  | 100% |  |  |  | 14.1% | 1 | 100%
4 | PKE-2500/001 | QTE-DDP-20250008 | PK Engineering Solution Service Co., Ltd. |  | งานติดตั้งตู้ และทำ Tray รสา 1 ชั้น 18 19 | 32460 | 24400 | 24.83% | 8060 | 718.92 | 8778.92 | 100% | 0% |  | 100% | 2194.73 | 2025-12-06 | 2194.73 | 27.05% | 1 | 100%
5 | QMP-2500/001 | QTE-DDP-20250023 | บริษัท ควอลิตี้ มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด |  | งาน PM หม้อแปลง 315kVA | 26000 | 17800 | 27.69% | 7200 | 733 | 7933 | 100% | 0% |  | 100% | 1983.25 | 2025-12-06 | 1983.25 | 30.51% | 1 | 100%
6 | UNT-2500/001 | - | Unity System Co., Ltd. |  | งานค่าแรงผู้รับเหมา | 371100 | 371100 | 0% | 0 | 20179.72 | 20179.72 | 80% | 0% | 2025-12-29 | 80% |  |  |  | 5.438% | 1 | 80%
7 | SUT-2500/001 | QTE-DDP-20250026 | คุณสุทธิพงษ์ |  | งานบ้านห้วยขวาง | 37500 | 28290 | 24.56% | 9210 | -6690.2 | 2519.8 | 100% | 0% |  | 90% | 629.95 | 2025-12-06 | 2388.54 | 6.719% | 1 | 95%
8 | PKE-2500/002 | QTE-DDP-20250031 | PK Engineering Solution Service Co., Ltd. |  | งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ | 7000 | 4000 | 37.14% | 2600 | 857 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-30 | 100% |  |  |  | 0% | 1 | 100%
[5 empty] | Contact Total | 1033060 | 978590 | 6.896% | 53070 | 21622.8 | 71235.8
9 | JEP-2601/001 | DDP-2026000001 | บริษัท เจตภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด |  | งานติดตั้งคอนโด The Line Vibe ห้อง549 | 12000 | 12800 | -6.667% | -800 | -45555 | -46355 | 100% |  |  | 100% |  |  |  | -386.3% | 1 | 100%
10 | UNT-2601/001 | DDP-2026000002 | Unity System Co., Ltd. |  | งานค่าแรงผู้รับเหมา รพ.ภัทรเวช | 143840.18 | 128708.19 | 0% | 0 | 15131.99 | 15131.99 | 100% | 0% | 2026-02-28 | 100% |  |  |  | 10.52% | 1 | 100%
11 | TMD-2601/001 | DDP-2026000003 | Thai Meidensha Co., Ltd. |  | งาน PM Test Protection Relay | 42000 | 40000 | 4.762% | 2000 | 3000 | 5000 | 100% | 0% |  | 100% |  |  |  | 11.9% | 1 | 100%
12 | TMD-2601/002 | QTE-DDP-2026000XX | Thai Meidensha Co., Ltd. |  | งานรถไฟฟ้าสายสีส้ม สำรวจหน้างาน | 69855 | 40000 | 42.74% | 29855 | 1903.67 | 31758.67 | 0% | 100% | 2026-06-19 | 100% |  |  |  | 45.46% | 1 | 100%
13 | JPP-2500/001 | QTE-DDP-2026000XX | Jatupaspol Co., Ltd. |  | งาน Manday ลากสาย Gulf | 19000 | 15000 | 78.53% | 14920.1202 | 14533.64 | 29453.7602 | 0% | 100% | 2026-06-19 | 100% |  |  |  | 155% | 1 | 100%
14 | TMD-2601/003 | QTE-DDP-2026000XX | Thai Meidensha Co., Ltd. |  | งาน PM Honda | 20000 | 16000 | 20% | 4000 | 16000 | 20000 | 0% | 100% | 2026-06-19 | 100%
15 | SRP-2601/001 | QTE-DDP-2026000XX | Siriplace นครปฐม |  | งานติตดั้งลากสายเมนสำหรับลานจอดรถ | 65000 | [8 empty] | 100%
16 | PEK-2601/001 | QTE-DDP-2026000XX | งานต่อเติมข้างบ้าน |  | งานเทปูน ทำพื้นและคาน | 16000 | [8 empty] | 100%
17 | TMD-2601/004 |  | Thai Meidensha Co., Ltd. |  | งานติดตั้งท่อสำหรับ MWS 5 ห้อง | 620000 | 550000 | 11.29% | 70000 | 10464.58 | 80464.58 | 90% |  |  | 90%
18 | TMD-2601/005 |  | Thai Meidensha Co., Ltd. |  | งานติดตั้งท่อลากสายแอร์ OCC | 18000 | 10000 | 44.44% | 8000 | 10000 | 18000 | 100% |  |  | 80%
19 | SOL-2604/01 |  | บ้านคุณเม |  | Solar cell 10kWp. + Batt 21kWh. | 400000 | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 1
20 | SOL-2604/02 |  | ร้าน Over Wash |  | Solar cell 17.9kWp. | 235660 | [8 empty] | 100% |  |  |  |  | 1
21 | TMD-006 |  | Thai Meidensha Co., Ltd. |  | งานติดตั้ง General Waste/Dangerous Waste | 339693.72 | 280000 | 17.57% | 59693.72 | 0 | 59693.72 | 90% |  |  | 50%
22 | POM-007 | QTE-DDP-202600100 | คุณปอม |  | ติดตั้ง Solar Cell | 300000 | [13 empty] | 1
23 | [19 empty] | 1
24 | [19 empty] | 1
25 | [19 empty] | 1
[5 empty] | Contact Total | 2301048.9 | 1092508.19 | 9.263% | 187668.8402 | 25478.88 | 213147.7202 |  |  |  |  | 5768.27
[16 empty] | 25% |  | 7526.86
ยังไม่ต้องทำ
| Sale | Contact | Gross Profit |  | Profit percent
| 1 | 2255415.18 | 114683.1402 |  | 5.085%
| 2 | 0 | 0 |  | #DIV/0!

## 24 POM-007
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2026-04-01
Project Name | งานติดตั้งท่อลากสายแอร์ OCC |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/005 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 339693.72
Budget Price | 360000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | -5.978% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. (ของร้านค้า) | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 25 | 10000
1 | APT | 20 | ค่าแรงทีมงาน |  | 280000 | K.Kowit | 2026-05-06 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 | ร้านโซล่าดีดี | 10 | แพงอุปกร์ Solar | TEST007 | 70000 |  |  |  | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 61054.2 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 350000
|  |  |  | BALANCE | 10000
|  |  |  | All BALANCE | 2.778%
Job. Code. | TMD-2601/005
Contract Price | 339693.72 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 80000 | 70000 | 10000
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 280000 | 280000 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 360000 | 350000 | 10000
|  |  | % Profit | -5.978%
|  |  | Total Profit | -20306.28
|  |  | Gross Profit | -10306.28
|  |  | ค่าแรง โกวิท | -2576.57

## 23 TMD-006
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2026-04-01
Project Name | งานติดตั้งท่อลากสายแอร์ OCC |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/005 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 339693.72
Budget Price | 280000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | 17.57% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 25 | 10000
1 | APT | 20 | ค่าแรงทีมงาน |  | 280000 | K.Kowit | 2026-05-06 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 | [8 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 61054.2 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 280000
|  |  |  | BALANCE | 0
|  |  |  | All BALANCE | 0%
Job. Code. | TMD-2601/005
Contract Price | 339693.72 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 280000 | 280000 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 280000 | 280000 | 0
|  |  | % Profit | 17.57%
|  |  | Total Profit | 59693.72
|  |  | Gross Profit | 59693.72
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 14923.43

## 22 TMD-005
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2026-04-01
Project Name | งานติดตั้งท่อลากสายแอร์ OCC |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/005 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 18000
Budget Price | 10000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | 44.44% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 25 | 10000
1 | DDP | 50 | ค่าแรงทีมงาน |  | 0 | K.Kowit | 2026-05-06 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 | [8 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 61054.2 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 0
|  |  |  | BALANCE | 10000
|  |  |  | All BALANCE | 100%
Job. Code. | TMD-2601/005
Contract Price | 18000 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 0 | 0 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 10000 | 0 | 10000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 10000 | 0 | 10000
|  |  | % Profit | 44.44%
|  |  | Total Profit | 8000
|  |  | Gross Profit | 18000
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 4500

## 21 TMD-004
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2026-04-01
Project Name | งานติดตั้งท่อสำหรับ MWS 5 ห้อง |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/004 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 620000
Budget Price | 550000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | 11.29% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 25 | 10000
1 | APT | 10 | ค่าแรง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า |  | 480000 | K.Kowit | 2026-01-27 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 | DDP | 50 | ค่าแรงทีมงาน |  | 54535.42 | K.Kowit | 2026-05-06 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3 | testpom | 10 | เหล็ก |  | 5000 | K.Pom
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 61054.2 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 539535.42
|  |  |  | BALANCE | 10464.58
|  |  |  | All BALANCE | 1.903%
Job. Code. | TMD-2601/003
Contract Price | 620000 | 0 |  | (ต้นทุน) | (ค่าใช้จ่าย)
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 10000 | 485000 | -475000
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 480000 | 0 | 480000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 60000 | 54535.42 | 5464.58
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 550000 | 539535.42 | 10464.58
|  |  | % Profit | 11.29%
|  |  | Total Profit | 70000
|  |  | Gross Profit | 80464.58
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 20116.145

## 20 SOL-264 02
Factory/Company | ร้าน Over Wash |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | Solar cell 17.9kWp. |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | SOL-2604/02 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 235660
Budget Price | 215000 | [8 empty] | Contract Price |  | วันทำงาน | ค่าแรง |  |  |  | OT | 1.5
PROFIT | 8.767% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 3 | 14000 | 560 | 1680 | 70 | 8 | 840
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 3 | 400 | 400 | 1200 | 50 | 8 | 600
1 | GTI | 10 | ค่าอุปกรณ์ ติดตั้ง แผง อินเวอร์เตอร์ Mounting |  | 157888.08 | K.Kowit | 2026-04-10 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 3 | 400 | 400 | 1200 | 50 | 8 | 600
2 | GTI | 10 | ค่าอุปกรณ์ ติดตั้ง Mounting |  | 1318.24 | K.Kowit | 2026-04-10 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0 | วิศวกร | 3 | 24000 | 960 | 2880 | 120 | 8 | 1440
3 | GTI | 10 | ค่าอุปกรณ์ ติดตั้ง Mounting |  | 809.78 | K.Kowit | 2026-04-10
4 | Solar Thailand | 10 | ค่าสาย RS485 |  | 2407.6 | K.Kowit | 2026-04-10
5 | Electric and Cable Co., Ltd. | 10 | ค่าท่อและอุปกรณ์อื่นๆ |  | 18741 | K.Kowit | 2026-04-10
6 | Hardware House | 10 | สายไฟ THW 10Sq.mm. |  | 5300 | K.Kowit | 2026-04-10
7 |  | 10 | เจมส์ซื้อของ |  | 1272 | เจมส์
8 | ไทวัสดุ | 10 | เจมส์ซื้อของบันได |  | 5068 | เจมส์
9 | Hardware House | 10 | เบรกเกอร์ ABB |  | 500 | เจมส์ |  |  |  | 61054.2 |  |  |  |  | 6960 |  |  | 3480
10 | เมืองไฟฟ้า | 10 | อุปกรณ์ สิ้นเปลือง |  | 1500 | เจมส์
11 | ปตท. | 50 | ค่าน้ำมันรถเดินทาง |  | 2000 | เจมส์ | [8 empty] | 10440
12 |  | 50 | ค่าแรงคนงาน |  | 10440 | เจมส์
13 |  | 50 | ค่าแรงพี่ตุ๋ย |  | 2000
14 |  | 50 | ค่าแรงมอสเขียนแบบ |  | 2000
15
16
17
18
19
20
|  |  |  | TOTAL COST | 211244.7
|  |  |  | BALANCE | 3755.3
|  |  |  | All BALANCE | 1.747%
Job. Code. | SOL-2604/02
Contract Price | 235660 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 200000 | 194804.7 | 5195.3
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 0 | 0 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 15000 | 16440 | -1440
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 215000 | 211244.7 | 3755.3
|  |  | % Profit | 8.767%
|  |  | Total Profit | 20660
|  |  | Gross Profit | 24415.3
11.36%

## 15 RACH36
Factory/Company | บ้านคุณเม รัชดา 36 |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานรถไฟฟ้าสายสีส้ม สำรวจหน้างาน |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/003 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 400000
Budget Price | 390000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | 2.5% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 25 | 10000
1 |  | 20 | ค่าติดตั้งอุปกรณ์ |  | 85000 | K.Kowit | 2026-01-27 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 |  | 10 | ค่าแผง |  | 299904 | K.Kowit |  |  | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3 |  | 10 | ค่าคอมมิชชั่น |  | 2500 | Ken
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 61054.2 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 387404
|  |  |  | BALANCE | 2596
|  |  |  | All BALANCE | 0.6656%
Job. Code. | TMD-2601/003
Contract Price | 400000 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 300000 | 302404 | -2404
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 90000 | 85000 | 5000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 390000 | 387404 | 2596
|  |  | % Profit | 2.5%
|  |  | Total Profit | 10000
|  |  | Gross Profit | 12596

## 14 TMD-2601-003
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานรถไฟฟ้าสายสีส้ม สำรวจหน้างาน |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/003 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 20000
Budget Price | 16000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | 20% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 21753.1 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 39301.1 | ช่างออม | 25 | 10000
1 | [5 empty] | K.Kowit | 2026-01-27 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 | [8 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 61054.2 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 0
|  |  |  | BALANCE | 16000
|  |  |  | All BALANCE | 100%
Job. Code. | TMD-2601/003
Contract Price | 20000 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 10000 | 0 | 10000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 6000 | 0 | 6000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 16000 | 0 | 16000
|  |  | % Profit | 20%
|  |  | Total Profit | 4000
|  |  | Gross Profit | 20000
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 5000

## 13 JPP-2601-001
Factory/Company | Jatupaspol Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2026-01-23
Project Name | งาน Manday ลากสาย Gulf |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | JPP-2500/001 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 69855
Budget Price | 15000 | [8 empty] | Contract Price
PROFIT | 78.53% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 0
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 0
1 | MEGA Home ระยอง | 10 | ค่าอุปกรณ์เซฟตี้ |  | 466.36 | K.Kowit | 2026-02-23 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 0
2 | [8 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3
4
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 0
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 466.36
|  |  |  | BALANCE | 14533.64
|  |  |  | All BALANCE | 96.89%
Job. Code. | JPP-2500/001
Contract Price | 69855 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 5000 | 466.36 | 4533.64
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 0 | 0 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 10000 | 0 | 10000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 15000 | 466.36 | 14533.64
|  |  | % Profit | 78.53%
|  |  | Total Profit | 54855
|  |  | Gross Profit | 69388.64
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 17347.16

## 12 TMD-2601-002
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานรถไฟฟ้าสายสีส้ม สำรวจหน้างาน |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/002 | [8 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 69855
Budget Price | 40000 | [8 empty] | Contract Price |  | วัน | ค่าแรง
PROFIT | 42.74% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | ค่าแรงงวดงานที่ 1 | 20330 | ช่างชัย | 30 | 14000
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO | ค่าแรงงวดงานที่ 2 | 36730 | ช่างออม | 25 | 10000
1 | โฮมโปร พระราม 9 | 10 | ค่าอุปกรณ์เซฟตี้ และบันได |  | 6745 | K.Kowit | 2026-01-27 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 3 | 12795 | ช่างบอล | 6 | 6000
2 |  | 10 | หมวกเซฟตี้และชุดถถังปั่นไมโคร |  | 1172.74 | K.Kowit | 2026-02-16 |  | ค่าแรงงวดงานที่ 4 | 0
3 |  | 10 | หน้ากากอนามัย แว่นตากันสะเก็ด |  | 178.59 | K.Kowit | 2026-02-10
4 |  | 50 | ค่าแรงช่าง 3 คน |  | 30000 | K.Kowit | 2026-01-27
6
8
9
10
11 | [9 empty] | 69855 |  |  | 30000
12
13
14
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 38096.33
|  |  |  | BALANCE | 1903.67
|  |  |  | All BALANCE | 4.759%
Job. Code. | TMD-2601/002
Contract Price | 69855 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 10000 | 8096.33 | 1903.67
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 0 | 0 | 0
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 30000 | 30000 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 40000 | 38096.33 | 1903.67
|  |  | % Profit | 42.74%
|  |  | Total Profit | 29855
|  |  | Gross Profit | 31758.67
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 7939.6675

## 11 TMD-2601-001
Factory/Company | Thai Meidensha Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งาน PM Test Protection Relay |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | TMD-2601/001 | [7 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 42000
Budget Price | 40000 | [7 empty] | Contract Price
PROFIT | 4.762% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 |  | 20 | ค่าแรงทีมเทส |  | 37000 | K.Kowit | 2026-11-24
2
3
4
6
8
9
10
11
12
99
99
99
99
|  |  |  | TOTAL COST | 37000
|  |  |  | BALANCE | 3000
|  |  |  | All BALANCE | 7.5%
Job. Code. | TMD-2601/001
Contract Price | 42000 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 40000 | 37000 | 3000
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 40000 | 37000 | 3000
|  |  | % Profit | 4.762%
|  |  | Total Profit | 2000
|  |  | Gross Profit | 5000
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 1250

## 10 UNT-2601-001 รพ.ภัทรเวช (2)
Factory/Company | Unity System Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานค่าแรงผู้รับเหมา รพ.ภัทรเวช |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | UNT-2601/001 | [7 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 143840.18
Budget Price | 143840.18 | [7 empty] | Contract Price
PROFIT | 0% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | ค่าแรง ACL. | 20 | ค่าแรงทีมช่าง |  | 35959.04 | K.Kowit | 2026-01-14
2 |  | 20 |  |  | 35107.15 | K.Kowit | 2026-01-23
3 |  | 20 |  |  | 57642 | K.Kowit | 2026-02-09
4 |  | 20 |  |  | 0
6
8
9
10
11
12
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 8-15 ม.ค. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 37349.3 | K.Kowit | 2025-11-01
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 16-31 ม.ค. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 38520 | K.Kowit | 2026-01-16
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 1-16 ก.พ. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 51770.88 | K.Kowit | 2026-02-09
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 1-16 ก.พ. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 16200 | K.Kowit | 2026-02-26
|  |  |  | TOTAL COST | 128708.19
|  |  |  | BALANCE | 15131.99
|  |  |  | All BALANCE | 10.52%
Job. Code. | UNT-2601/001
Contract Price | 143840.18 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 143840.18 | 128708.19 | 15131.99
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 143840.18 | 128708.19 | 15131.99
|  |  | % Profit | 0%
|  |  | Total Profit | 0
|  |  | Gross Profit | 15131.99
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 3782.9975

## 09 JEP-2601-001
Factory/Company | บริษัท เจตภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-25
Project Name | งานติดตั้งคอนโด The Line Vibe ห้อง549 |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | JEP-2601/001 | [7 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  |  | PA6800158
Contract Price | 12000
Budget Price | 12800 | [7 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | -6.667% | ACTUAL | 100% | [6 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | Thai Wassadu | 10 | สีและเครื่องมือ |  | 7995 | K.Kowit | 2026-01-23
2 | ช่างกั้ง | 20 | ค่าแรงช่างกั้ง |  | 4800
4 | ช่างเล็ก | 20 | ค่าแรงช่างมาช่วยทำผนังสีน้ำเงิน และเก็บรายละเอียด |  | 2500
5 | Thai Wassadu | 10 | ค่าของซื้อเพิ่ม ซื้อบันได |  | 2600
7 | Thai Wassadu | 10 | ค่าสีซื้อเพิ่มใช้แก้ไขงานทำสี |  | 2300
7 | Shoppy | 80 | ค่าซื้อทีวีใหม่ให้ลุกค้า |  | 8350
7 | HMPro | 10 | ค่าแปลงทาสี |  | 500
7 |  | 10 | ค่าซื้อของและค่าไปทำคอนโดอีกที่หนึ่ง |  | 450
7 | MEGA Home | 10 | ค่าซิลิโคน สำหรับเก็บงาน |  | 300
8 |  | 20 | ค่าจ้างช่างชุดใหม่มาทำงาน |  | 12500
9 |  | 60 | ค่าน้ำมัน |  | 4000
6
3
10
11
12
13 |  | 20 | ค่าปรับจากงานเสียหายในห้องลูกค้า |  | 12060
14
|  |  |  | TOTAL COST | 58355
|  |  |  | BALANCE | -45555
|  |  |  | All BALANCE | -355.9%
Job. Code. | JEP-2601/001
Contract Price | 12000 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[10 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 12800 | 14145 | -1345 |  |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 0 | 31860 | -31860 |  |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 4000 | -4000 | [7 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 8350 | -8350 | [7 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Total | 12800 | 58355 | -45555 | [7 empty] | 0
|  |  | % Profit | -6.667%
|  |  | Total Profit | -800 | [5 empty] | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | -46355
|  |  | ค่าแรง โกวิท | -11588.75

## 08 PKE-002 ติดตั้งพัดลมระบายอาก
Factory/Company | PK Engineering Solution Service Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | PEK-2500/002 | [8 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  |  |  | PA6800158
Contract Price | 7000
Budget Price | 4400 | [8 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | 37.14% | ACTUAL | 100% | [7 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | ฮาร์ดแวร์เฮาส์ | 10 | พัดลมระบายอากาศ |  | 737 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
2 | SCC | 10 | สวิสซ์ไฟ |  | 33 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
3 |  | 10 | ฝาหน้าสวิสซ์ |  | 19 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
4 |  | 10 | กล่องพลาสติก |  | 9 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
5 |  | 10 | สายไฟ 1.5 Sq.mm. |  | 60 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
6 |  | 10 | ลูกบิดประตู |  | 476 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก | 476 | 0.07 | 33.32
7 |  | 10 | ซิลิโคน |  | 124 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
8 |  | 10 | ปืนยิงซิลิโคน |  | 71 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
9 |  | 10 | รางหลังเต่า |  | 29 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
10 |  | 10 | น๊อตสกรูต่างๆ |  | 162 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
11 |  | 50 | ค่าน้ำมัน |  | 500 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
12 |  | 20 | ค่าจ้างงานช่าง ชัย |  | 900 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
13 |  | 50 | ถุงมือ ตลับเมตร ฉากวัดไม้ |  | 423 | K.Kowit | 2025-12-26 | ต้องเบิก
14
15
16
|  |  |  | TOTAL COST | 3543
|  |  |  | BALANCE | 857
|  |  |  | All BALANCE | 19.48%
Job. Code. | PEK-2500/002
Contract Price | 7000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[11 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 3000 | 1720 | 1280 |  |  |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 900 | 900 | 0 |  |  |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 500 | 923 | -423 |  |  |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Total | 4400 | 3543 | 857 | [8 empty] | 0
|  |  | % Profit | 37.14%
|  |  | Total Profit | 2600 | [6 empty] | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | 3457
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 864.25

## 07 SUT-001 บ้านห้วยขวาง
Factory/Company | งานคุณสุทธิพงษ์ |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-25
Project Name | งานบ้านห้วยขวาง |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | SUT-2500/001 | [7 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  |  | PA6800158
Contract Price | 37500
Budget Price | 28290 | [7 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | 24.56% | ACTUAL | 100% | [6 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | BPS | 10 | ท่อ กล่องพลาสติก ปลั๊กไฟ สวิสซ์ไฟ |  | 6411.92 | K.Kowit | 2025-12-01
2 | SCC | 10 | ค่าสายไฟ |  | 9577 | K.Kowit | 2025-12-01
4 | HMPro | 10 | ค่ากล่องพลาสติ๊ก |  | 656.93 | K.Kowit | 2025-12-06 | ต้องเบิก
5 | ค่าน้ำมันรถ | 50 | ค่าน้ำมัน |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-05 | ต้องเบิก
7 | HMPro | 10 | รางหลังเต่า |  | 645.55 | K.Kowit | 2025-12-14 | ต้องเบิก
7 |  | 10 | ค่าน้ำมัน |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-13 | ต้องเบิก
7 | บริษัท เมืองไฟฟ้า จำกัด | 10 | แคมป์ก้ามปู |  | 283.8 | K.Kowit | 2025-12-14 | ต้องเบิก
7 | บริษัท เมืองไฟฟ้า จำกัด | 10 | ท่อขาวและของซื้อเพิ่ม |  | 2289 | K.Kowit | 2025-12-14 | ต้องเบิก
7 | บริษัท เมืองไฟฟ้า จำกัด | 10 | เกลียวปล่อย ปลั๊กคู่ กล่องลอย |  | 546 | K.Kowit | 2025-12-14 | ต้องเบิก
8 | ไทวัสดุ | 10 | ซื้อของเพิ่ม ไทวัสดุ |  | 250 | K.Kowit | 2025-12-14 | ต้องเบิก
9 | LINE MAN | 10 | ค่าส่งของ |  | 220 | K.Kowit | 2025-12-14 | ต้องเบิก
6 | ค่าจ้างพี่ตุ๋ย | 20 | ค่าแรงพี่ตุ๋ย |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-14 | บริษัทจ่าย
3 | ค่าจ้างพี่ตุ๋ย | 20 | ค่าห้องพัก |  | 800 | K.Kowit | 2025-12-01 | บริษัทจ่าย
10 |  | 20 | ค่าห้องพักคนงาน |  | 6700 | K.Kowit | 2025-12-12 | บริษัทจ่าย
11 | ค่าจ้างพี่ตุ๋ย | 20 | ค่าแรงเบิกล่วงหน้า |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-15 | ต้องเบิก
12 |  | 20 | ค่าแรงเบิกล่วงหน้า |  | 1800 | K.Kowit | 2025-12-24
13 |  | 20 | ค่าแรงเบิกล่วงหน้า |  | 800 | K.Kowit | 2025-12-24
14 |  |  | ค่าแรงเบิกล่วงหน้า
|  |  |  | TOTAL COST | 34980.2
|  |  |  | BALANCE | -6690.2
|  |  |  | All BALANCE | -23.65%
Job. Code. | SUT-2500/001
Contract Price | 37500 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[10 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 17790 | 21880.2 | -4090.2 |  |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 9000 | 12100 | -3100 |  |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Total | 28290 | 34980.2 | -6690.2 | [7 empty] | 0
|  |  | % Profit | 24.56%
|  |  | Total Profit | 9210 | [5 empty] | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | 2519.8
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 629.95

## 06 UNT-001 รพ.ภัทรเวช
Factory/Company | Unity System Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานค่าแรงผู้รับเหมา |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | QMP-2500/001 | [7 empty] | PO No.
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0%
Contract Price | 371100
Budget Price | 371100 | [7 empty] | Contract Price
PROFIT | 0% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | ฮาร์ดแวร์เฮาส | 10 | กุญแจ และโซ่ล็ฮคนั่งร้าน |  | 400 | K.Kowit | 2025-11-04
2 | A.C.L. Engineering Plus Co., Ltd. | 20 | ค่าแรงเดือน 24 - 1 พ.ย. |  | 50334.4 | K.Kowit | 2025-11-04
3 | บริษัท รุ่งเรืองนั่งร้าน แบบเหล็ก จำกัด | 10 | เช่านั่งร้าน |  | 5500 | K.Kowit | 2025-11-04
4 | บริษัท รุ่งเรืองนั่งร้าน แบบเหล็ก จำกัด | 10 | ค่านั่งร้านสูญหาย |  | 10000 | K.Kowit | 2025-11-16
6 | A.C.L. Engineering Plus Co., Ltd. | 20 | ค่าแรงเดือน 2 -15 พ.ย. |  | 79340.25 | K.Kowit | 2025-11-21
8 | ค่าน้ำมันรถ | 50 | ค่าน้ำมัน |  | 600 | K.Kowit | 2025-11-21
9 |  | 10 | ค่าเสื้อคนงาน |  | 3400 | K.Kowit | 2025-12-10
10 |  | 80 | ค่าส่งจดหมาย |  | 450 | K.Kowit | 2025-12-10
11 |  | 20 | ค่าแรงเดือน พ.ย. 16-30 |  | 102020.88 | K.Kowit | 2025-12-10
12 |  | 20 | ค่าแรงเดือน ธ.ค. 1-16 |  | 98874.75 | K.Kowit | 2025-12-18
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 1-15 ธ.ค. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 117500 | K.Kowit | 2025-11-01
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 24 - 2 ต.ค. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 48000 | K.Kowit | 2025-11-01
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 1-16 พ.ย. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 104600 | K.Kowit | 2025-11-01
99 | รายรับจากลูกค้าเดือน 16-30 พ.ย. | 0 | ค่าแรงงานรายวัน ทำงานติดตั้ง |  | 101000 | K.Kowit | 2025-11-01
|  |  |  | TOTAL COST | 350920.28
|  |  |  | BALANCE | 20179.72
|  |  |  | All BALANCE | 5.438%
Job. Code. | QMP-2500/001
Contract Price | 371100 | 0
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 19300 | -19300
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 371100 | 330570.28 | 40529.72
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 600 | -600
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 450 | -450
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 371100 | 350920.28 | 20179.72
|  |  | % Profit | 0%
|  |  | Total Profit | 0
|  |  | Gross Profit | 20179.72
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 5044.93

## 05 QMP-001งาน PM 315kVA
Factory/Company | บริษัท ควอลิตี้ มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งาน PM หม้อแปลง 315kVA |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | PEK-2500/002 | [7 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  |  | PA6800158
Contract Price | 26000
Budget Price | 18800 | [7 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | 27.69% | ACTUAL | 100% | [6 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | FTECH | 20 | งานทดสอบหม้อแปลงและเปลี่ยนมิเตอร์ |  | 10000 | K.Kowit | 2025-11-18
2 | พี่สุ | 20 | ค่าแรงพี่สุ |  | 6000 | K.Kowit | 2025-11-17
3 | ปั้ม Caltex | 50 | แก๊สรถยนต์ |  | 607 | K.Kowit | 2025-11-16 | ต้องเบิก
4 | ปั้ม ปตท. | 50 | ค่าน้ำมัน |  | 460 | K.Kowit | 2025-11-16 | ต้องเบิก
5 | รถเก๋งฟิล์ม-เฟิร์น | 40 | ค่าเช่ารถเดินทางไปทำงาน |  | 1000 | K.Kowit | 2025-11-16 | จ่ายตรงเจ้าของรถ
6
7
8
9
10
|  |  |  | TOTAL COST | 18067
|  |  |  | BALANCE | 733
|  |  |  | All BALANCE | 3.899%
Job. Code. | PEK-2500/002
Contract Price | 26000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[10 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 16000 | 16000 | 0 |  |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 1000 | 1000 | 0 | [7 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 1800 | 1067 | 733 |  |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | Total | 18800 | 18067 | 733 | [7 empty] | 0
|  |  | % Profit | 27.69%
|  |  | Total Profit | 7200 | [5 empty] | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | 7933
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 1983.25

## 04 PKE-001 ติดตั้งลากสาย RASA1
Factory/Company | PK Engineering Solution Service Co., Ltd. |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | งานติดตั้งตู้ และทำ Tray รสา 1 ชั้น 18 19 |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | PEK-2500/002 | [7 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  |  | PA6800158
Contract Price | 32460
Budget Price | 24400 | [7 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | 24.83% | ACTUAL | 100% | [6 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
1 | ฮาร์ดแวร์เฮาส์ | 10 | ค่า Power Plug | CS1681009-0787 | 1092 | K.Kowit | 2025-10-04
2 | SCC | 10 | ค่าสายไฟ |  | 3318 | K.Kowit | 2025-10-11
3 |  | 10 | ค่า Wireway |  | 1214.45 | K.Kowit | 2025-10-15
4 |  | 50 | ค่าที่จอดรถ 1 |  | 280 | K.Kowit | 2025-10-15 | ต้องเบิก
5 |  | 50 | ค่าที่จอดรถ 2 |  | 280 | K.Kowit | 2025-10-15 | ต้องเบิก
6 |  | 20 | ค่าแรงพี่ตุ๋ย |  | 6780 | K.Kowit | 2025-10-15
7 |  | 20 | ลาล่ามูฟส่งของ |  | 181 | K.Kowit | 2025-10-15
8 |  | 20 | ค่าจ้างงานแก้ไข |  | 800 | K.Kowit | 2025-10-17
9 |  | 10 | ค่า Flex อ่อน ใส่ใต้ตู้ |  | 631.3 | K.Kowit | 2025-10-17
10 |  | 90 | จ้างมอสออกแบบโซล่าเซลล์ |  | 2000 | K.Kowit | 2025-10-17
11 |  | 50 | ค่าน้ำมัน |  | 349.4 | K.Kowit | 2025-10-17
12 |  | 50 | ค่าทางด่วน |  | 60 | K.Kowit | 2025-10-17
12 |  | 10 | ค่าอุปกรณ์สำหรับงานชั้น 18 |  | 1427.5 | K.Kowit | 2025-10-17
12 |  | 10 | ค่าอุปกรณ์สำหรับงานชั้น 19 |  | 1527.43 | K.Kowit | 2025-11-18
12 |  | 50 | ค่าที่จอดรถ |  | 440 | K.Kowit | 2025-10-17
12 |  | 50 | ค่าแรงทีมช่าง |  | 3300 | K.Kowit | 2025-10-17
12
|  |  |  | TOTAL COST | 23681.08
|  |  |  | BALANCE | 718.92
|  |  |  | All BALANCE | 2.946%
Job. Code. | PEK-2500/002
Contract Price | 32460
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[10 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 11350 | 9210.68 | 2139.32 |  |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 10050 | 7761 | 2289 |  |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 3000 | 4709.4 | -1709.4 |  |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 2000 | -2000 | [7 empty] | 0
|  |  | Total | 24400 | 23681.08 | 718.92 | [7 empty] | 0
|  |  | % Profit | 24.83%
|  |  | Total Profit | 8060 | [5 empty] | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | 8778.92
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 2194.73

## 03 TG-002 เปลี่ยน ACB
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | เปลี่ยน ACB Big-C Udonthani |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | PEK-2500/002 | [7 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 0% |  |  | PA6800158
Contract Price | 163000
Budget Price | 149500 | [7 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | 8.282% | ACTUAL | 100% | [6 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date | PO
[10 empty] | 2520000 | 0 | 397867.06 | 513604.21 | 3431471.27
| FTECH | 20 | ค่าแรงรวมงานทดสอบระบบ | PM371/25 | 110000 | K.Kowit | 2025-10-04
|  | 50 | ค่าที่พักและโรงแรม |  | 1780 | K.Kowit | 2025-12-11
|  | 50 | ค่าตั๋วเครื่องบิน |  | 1900 | K.Kowit | 2025-12-11
|  | 40 | ค่าเช่ารถ |  | 1500 | K.Kowit | 2025-12-11
|  | 50 | ค่าแรง 3 วัน |  | 0 | K.Kowit | 2025-12-11
|  | 50 | ค่าเดินทางไปสนามบิน ไป-กลับ |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-11
|  | 40 | ค่าน้ำมันรถใช้ในอุดร |  | 1000 | K.Kowit | 2025-12-11
|  | 80 | ค่าส่งเอกสาร |  | 37 | K.Kowit | 2025-12-13 | ต้องเบิก
| Pen Ake Energy Saving | 90 | ค่าดำเนินการ PEN EAK |  | 22800 | K.Kowit | 2025-10-04
|  |  |  | TOTAL COST | 140017 | จำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่าย | 22983
|  |  |  | BALANCE | 9483
1666.6667
|  |  |  | All BALANCE | 6.343%
Job. Code. | PEK-2500/002
Contract Price | 163000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[10 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 115000 | 110000 | 5000 |  |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 3500 | 2500 | 1000 | [7 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 11000 | 4680 | 6320 |  |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 37 | -37 | [7 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 20000 | 22800 | -2800 | [7 empty] | 0
|  |  | Total | 149500 | 140017 | 9483 | [7 empty] | 0
|  |  | % Profit | 8.282%
|  |  | Total Profit | 13500 | [5 empty] | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | 22983
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 5745.75
สัดส่วน
| 21226.3948 | 52% | DDP
| 19593.5952 | 48% | PEN AKE

## 02 JPP-001 งานชัยนาท
Factory/Company | PROCHAIN |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-01
Project Name | มาบตาพุต ร้านกาแฟ |  |  |  |  | Sale Up Date |  |  | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
Job Code. | JPP-2500/001 | [6 empty] | PO No. | PO6800405
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 20% |  | PA6800158
Contract Price | 330000
Budget Price | 325000 | [6 empty] | Contract Price | 2254569.98 |  | 397867.06 | 513604.21
PROFIT | 1.515% | ACTUAL | 100% | [5 empty] | 265430.02
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date
| SEE | 20 | ค่าจ้างงานพี่โจ๊ส เบิกแอดวานซ์ 20% |  | 65000 | K.Kowit | 2025-10-06
|  |  |  | TOTAL COST | 65000
|  |  |  | BALANCE | 260000
|  |  |  | All BALANCE | 80%
Job. Code. | JPP-2500/001
Contract Price | 330000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
[9 empty] | B-A | B-D | ร้านกาแฟ | ร้านอาหาร
1 | 10 |  | MATERIALS | 0 | 0 | 0 |  |  | 1941608.25 | 187326.21 | 171283.81 | 229202.12 | 2529420.39
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 325000 | 325000 | 0 |  |  | 100499.72 | 79657.59 | 69025.22 | 115843.83 | 365026.36
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 0 | 0 | 0 |  |  | 65000 | 50000 | 50000 | 30000 | 195000
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Total | 325000 | 325000 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | % Profit | 1.515%
|  |  | Total Profit | 5000 |  |  |  |  | 2107107.97 | 316983.8 | 290309.03 | 375045.95 | 3089446.75
|  |  | Gross Profit | 5000
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 1250

## 01 PEK-001 Pen Eak
Factory/Company | บริษัท เป็นเอก เอ็นเนอร์จี เซฟวิ่ง จำกัด |  |  |  |  | Start Date | 2025-10-04
Project Name | เปลี่ยนหลอดไฟไฮเบย์ CP Warehouse |  |  |  |  | Sale Up Date
Job Code. | PEK-2500/001
Quotation No. |  |  | PROJECT BUDGET RECORD |  |  | INVOICE (%) | 30%
Contract Price | 66000
Budget Price | 58500
PROFIT | 11.36% | ACTUAL | 100%
No. | Vendor Name | Material Number | Description | Text/Quo.No. | Amount | Updated By | Date
| บริษัท เอสซีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 10 | สายไฟ VCT3C-1.5 IEC01 2.5 | DU DEE68-01 | 5667 | K.Kowit | 2025-10-04
| บริษัท ไทยคิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด | 10 | อายโบลต์ โซ่เหล็ก 1/4" | QT0038726 | 3600 | K.Kowit | 2025-10-04
| บริษัท เอสเอสไอ เทคโนโลยี จำกัด | 10 | แคมป์บีม |  | 8550 | K.Kowit | 2025-10-04
| บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด | 10 | ค่าคอนเนคเตอร์ ท่ออ่อนเหล็ก |  | 765 | K.Kowit | 2025-10-07
| บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัด | 10 | ท่ออ่อนเหล็ก เคเบิ้ลไท ฮุกสำหรับเซฟตี้เบลต์ |  | 3096 | K.Kowit | 2025-10-07
| บริษัท สมาร์ท เบลส์บายส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 10 | เข็มขัดเซฟตี้ แบบเต็มตัว 2 ชุด |  | 1819 | K.Kowit | 2025-10-07
| ค่าน้ำมันรถ | 90 | แก๊ส LPG | ต้องทำเบิก | 365 | K.Kowit | 2025-10-07
| ค่าน้ำมันรถ | 90 | แก๊ส LPG | ต้องทำเบิก | 392 | K.Kowit | 2025-10-07
| ค่าน้ำมันรถ | 90 | แก๊ส LPG | ต้องทำเบิก | 380 | K.Kowit | 2025-10-07
| ค่าของ | 10 | ค่าของงานหลอดไฟ T8 |  | 1568.64 | K.Kowit | 2025-10-08
| ค่าขนส่ง | 90 | ค่าขนส่ง ลาล่ามูฟ | ต้องทำเบิก | 300 | K.Kowit | 2025-10-08
| ค่าแรงช่างขอเพิ่ม | 20 | ค่าแรงงานติตดั้ง |  | 2500 | K.Kowit | 2025-10-08
| ค่าจ้างแรงงานช่างอาร์ม | 20 | ค่าแรงงานติตดั้ง |  | 32300 | K.Kowit | จ่ายแล้ว 3300+5000
| ค่าทางด่วน | 50 | ค่าทางด่วน | ต้องทำเบิก | 350 | K.Kowit | 2025-10-10
| ค่าขนส่ง | 90 | ค่าขนส่ง ลาล่ามูฟ | ต้องทำเบิก | 506 | K.Kowit | 2025-10-10
|  |  |  | TOTAL COST | 62158.64
|  |  |  | BALANCE | -3658.64
|  |  |  | Contract | 66000
|  |  |  | All BALANCE | -6.254%
Job. Code. | PEK-2500/001
Contract Price | 66000
No. | Code |  | Description | Budget | Expense Record | Balance | Remark
1 | 10 |  | MATERIALS | 23000 | 25065.64 | -2065.64
2 | 20 |  | SUB CONTRACTOR | 33000 | 34800 | -1800
3 | 30 |  | HEAVY EQUIPMENT | 0 | 0 | 0
4 | 40 |  | RENTAL | 0 | 0 | 0
5 | 50 |  | STAFF EXPENSE | 2500 | 350 | 2150
6 | 60 |  | OFFICE EXPENSE | 0 | 0 | 0
7 | 70 |  | ENTERTAIN | 0 | 0 | 0
8 | 80 |  | MISCELLANEOUS | 0 | 0 | 0
9 | 90 |  | OTHER | 0 | 1943 | -1943
|  |  | Total | 58500 | 62158.64 | -3658.64
|  |  | % Profit | 11.36%
|  |  | Total Profit | 7500
|  |  | Gross Profit | 3841.36
|  |  | ค่าแรง โกวิท | 960.34